## Feuille 1
Fonctionnalité | Description | Date d'échéance | Responsable(s) | Difficulté | Priorisation | État
Gestion des études | Créer un projet lié à un client avec statut et dates | 2025-12-03 | Simon | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Gestion des intervenants | Créer / lire / modifier / supprimer un intervenant (CRUD/RGPD) | 2025-12-03 | Maxence | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Tableau de bord | Page d'accueil listant les clients et l'état des projets | 2025-12-03 | Simon | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Gestion de projets | Création de jalons pour un projet avec dates et statut (format Kanban) | 2025-12-27 | Simon | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Gestion des clients/prospects | Créer / lire / modifier / supprimer un client (CRUD/RGPD) avec champs d'informations le plus exhaustif possible (nom, contact, secteur...) + historique de contact avec lui (qui, quand ?) | 2025-12-27 | Maxence | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Historique des missions réalisées | Une page qui permet d'accéder à toutes les missions que la junior a réalisées avec les documents correspondants (import, export CSV) | 2025-12-27 | Milan | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Authentification simple | Formulaire de connexion avec gestion de session (mots de passe en clair autorisés) | 2025-12-27 | Jarod | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Authentification renforcée | Mots de passe chiffrés | 2025-12-30 | Jarod | 🟢 Facile | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Historique des interactions | Associer plusieurs interactions textuelles datées à un client | 2025-12-30 | Jarod | 🟡 Moyen | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Import/Export CSV de clients | Ajouter plusieurs clients via un fichier CSV ou les exporter | 2025-12-30 | Milan | 🟡 Moyen | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Tests unitaires | Couvrir les fonctionnalités principales avec des tests automatisés (pytest) | 2025-12-30 | Maxence | 🟡 Moyen | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Profil d'intervenant | Page personnelle avec documents, compétences et disponibilité | 2025-12-30 | Maxence | 🟡 Moyen | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Algorithme de matching | Suggérer des intervenants pour un projet en fonction de leurs compétences et portfolio | 2025-12-27 | Jarod | 🟡 Moyen | ✅ Obligatoire | ✅ fait
Recherche texte | Champ de recherche filtrant les clients par nom ou secteur | 2025-12-30 | Milan | 🟡 Moyen | 🔸 Optionnel | ✅ fait
Gestion des autorisations | Chaque compte a un rôle associé qui donne certaines permissions ou non (Président, Chef de projet, DSI...) | 2025-12-03 | Jarod | 🟡 Moyen | 🔸 Optionnel | ✅ fait
Page RGPD | Page donnant les données stockées sur un client/intervenant avec possibilité de suppression ou portabilité | 2025-12-27 | Milan | 🟡 Moyen | 🔸 Optionnel | ✅ fait
Page tinder-like pour savoir quelle prochaine entreprise contacter | Interface utilisateur pour "swiper" entre les entreprises suggérées par l'algorithme de matching et choisir celles à contacter | 2025-12-27 | Jarod | 🟡 Moyen | 🔸 Optionnel | ✅ fait
Utilisation de PostgreSQL | Passage de SQLite à PostgreSQL pour la base de données | - | - | 🟡 Moyen | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Intégration continue | Mise en place d'un pipeline CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI) pour tests et déploiement automatisé | - | - | 🟡 Moyen | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Docker | Conteneurisation de l'application avec Docker pour faciliter le déploiement | - | - | 🟡 Moyen | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Page de statistiques | Graphiques sur l'activité de la junior (nombre de clients, projets en cours, répartition par secteur...) | - | - | 🟡 Moyen | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Ajout de clients dans la BDD par API | Recherche de prospects potentiels avec une API qui récupère les données de l'entreprise (OpenStreetMap... attention aux licences d'usage commercial) | - | - | 🔴 Difficile | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Authentification Google OAuth | Connexion via Google Workspace | - | - | 🔴 Difficile | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Utilisation de Google Drive | Stocker les documents liés aux clients et aux intervenants sur Google Drive (API Google Drive) | - | - | 🔴 Difficile | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Utilisation avancée de SQLAlchemy | Utilisation de fonctionnalités avancées de SQLAlchemy (migrations, relations complexes, requêtes optimisées) | - | - | 🔴 Difficile | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait
Carte interactive (Leaflet) | Affichage des clients sur une carte en utilisant latitude / longitude | - | - | 🔴 Difficile | ⭕ Bonus | ❌ Pas fait